## Tổng quan
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM – P01 (theo bộ template 00–09)
Mã dự án |  | P01 — IT Helpdesk + Security Monitoring
Tên dự án |  | IT Helpdesk & Service Request Management System × Secure Helpdesk Platform with Access Control and Security Monitoring
Ngày bắt đầu tuần 1 |  | 2026-10-19
Giảng viên hướng dẫn |  | [Họ tên]
Phiên bản / ngày |  | v1.0 / 20-10-2026
Trạng thái |  | Draft
STT | MSSV | Họ tên | Ngành | Làm nhánh | Vai trò chính | Phụ trách (template § / FR / SR)
1 | SE192700 | Nguyễn Trọng Khiêm | IA | IA | Trưởng nhóm & IA Lead | Chủ trì 02 SecRS (§1–3, §6, §8–9), 07 Final Report, 08 PM & Contribution, 09 Presentation; Defect Log 04 §4; IA-HD06
2 | SE193903 | Nguyễn Tăng Minh Khánh | IA | IA | IA – Access Control & AuthZ Testing | IA-HD01, IA-HD02; 02 §5 Access Matrix; SEC-TC-HD-01/05/06/07; 04 §6 Evidence Index; SEC-DEMO-01
3 | SE193707 | Huỳnh Minh Hoà | IA | IA | IA – Logging & Security Monitoring | IA-HD04, IA-HD05; 03 §7 Audit/Monitoring Design; SEC-TC-HD-02/04; 05 §6 Logs & monitoring; SEC-DEMO-02
4 | SE182824 | Vũ Hồng Nhi | IA | IA | IA – Hardening, Upload & Deployment Security | IA-HD03, IA-HD07; 02 §7 Tools & hardening; 03 §8 Deployment & Trust Boundaries; 05 §3, §5, §8; SEC-TC-HD-03/08; SEC-DEMO-03
5 | SE192434 | Phạm Nguyễn Minh Trí | SE | SE | SE Lead / BA + Backend 2 (Business logic) | Chủ trì 01 SRS (§1–4, §9), 03 §1–2, §9 ADR, 04 §2/§5 (functional), 06 §3; HD02, HD06, HD07, HD09–HD12
6 | SE200624 | Lê Phú Cường | AI | SE | Backend 1 (DB, Auth, CRUD API) | 01 §5–7 (BR, Use Case, Data); 03 §3–4, §6; 05 §7; HD01, HD03, HD04, HD05, HD08, HD13, HD15
7 | SE196524 | Nguyễn Nhật Chính | IS | SE | Frontend (ReactJS) + Deployment | 01 §8 NFR; 03 §5 Screen flow & Wireframes; 05 §1, §2, §4; 06 §1–2; UI + HD14 Dashboard; Docker Compose
Mã định danh (template 00 §02)
Loại | Ví dụ | Ý nghĩa
FR | HD05 | Chức năng phần mềm
SR | IA-HD02 | Yêu cầu bảo mật
BR | BR-HD-01 | Quy tắc nghiệp vụ
TC | TC-HD-01 | Kiểm thử nghiệp vụ
ST | SEC-TC-HD-01 | Kiểm thử bảo mật (SEC-TC-HD-01 = SEC-TC-101, SEC-TC-HD-02 = SEC-TC-102 trong đề)
EV | EV-HD-01 | Bằng chứng: ảnh, log, video
Quy tắc áp dụng cho sheet (template 00 §03):
• Việc chỉ được chọn 'Done' khi đã có Evidence (EV-ID hoặc link). Chọn Done mà ô Evidence trống, ô Trạng thái sẽ tô đỏ.
• Mọi FR mức Must có: người phụ trách, acceptance criteria, trạng thái và ít nhất 1 test case (xem sheet Traceability).
• Không đưa mật khẩu/token thật vào báo cáo, evidence hoặc repository. Log làm bằng chứng phải được che thông tin nhạy cảm.
• Mọi thay đổi sau Review 1 (cuối tuần 2) phải tăng phiên bản tài liệu và ghi vào 08 §5.
• 4 bạn ngành IA làm nhánh IA; bạn ngành SE cùng 2 bạn ngành AI và IS làm nhánh SE.
Chú thích: nền xanh lá = IA · nền xanh dương = SE · ô vàng = ô cần nhập/cập nhật.
Nguồn: Fall2026_OJT_SE_IA.docx; Fall2026_OJT_5_Mini_Projects_Software_Requirements.docx; templates 00–09.
Note on C5: Giả định: tuần 1 bắt đầu thứ Hai 19/10/2026 (tài liệu phát hành 18/10/2026). Sửa ô này, toàn bộ ngày ở các sheet tự cập nhật.
Note on C8: Draft / Reviewed / Approved – theo header template

## Phân công chi tiết
Task ID | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Mốc tuần (kế hoạch + nộp tài liệu) | MSSV | Họ tên | Ngành | Nhánh | Công việc | Chi tiết công việc | Đầu ra | Tài liệu / mục template | Liên kết FR / BR / SR / TC | Trạng thái | Evidence (EV-ID / link) | Commit / PR | Ghi chú
T1-01 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | SE192700 | Nguyễn Trọng Khiêm | IA | IA | Kickoff + Threat Model v1 | Tạo repo theo cấu trúc docs/, evidence/, diagrams/, src/; board backlog; điền header (Mã P01, tên, thành viên, GV, version) cho 10 template. Viết Scope & Assets (C/I/A), Data classification, DFD có trust boundaries + bảng STRIDE TH-01…; mở file 08 tuần 1. | Repo + board; SecRS §1–3 draft; 08 tuần 1 | 00 §04; 02 §1, §2, §3; 08 §2 | IA-HD01–HD07 | To do
T1-02 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | SE193903 | Nguyễn Tăng Minh Khánh | IA | IA | SR IA-HD01/02 + abuse cases | Viết dòng IA-HD01, IA-HD02 trong bảng Security Requirements (control, FR liên kết, acceptance criteria, validation method). Liệt kê abuse cases đổi ticket ID; góp ý cột 'Giới hạn' trong bảng Actors của SRS. | 02 §4 (HD01–02); abuse cases | 02 §4; 01 §2 (review) | IA-HD01, IA-HD02 ↔ HD01, HD05 | To do
T1-03 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | SE193707 | Huỳnh Minh Hoà | IA | IA | SR IA-HD04/05 + chọn công cụ log | Viết dòng IA-HD04 (event bắt buộc: login, lỗi phân quyền, đổi quyền, assignment), IA-HD05 (ngưỡng login sai, truy cập ticket trái phép). Khảo sát Wazuh vs logs + Python rules theo RAM VM. | 02 §4 (HD04–05); đề xuất tool monitoring | 02 §4, §7 (draft) | IA-HD04, IA-HD05 ↔ HD09 | To do
T1-04 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | SE182824 | Vũ Hồng Nhi | IA | IA | SR IA-HD03/07 + dựng lab | Viết dòng IA-HD03 (loại file, dung lượng, kiểm soát download) và IA-HD07 (TLS, headers, secrets, service permissions). Dựng lab: VM, Docker, mạng nội bộ; nháp bảng Security tools. | 02 §4 (HD03, HD07); sơ đồ lab | 02 §4, §7 (draft) | IA-HD03, IA-HD07 ↔ HD04 | To do
T1-05 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | SE192434 | Phạm Nguyễn Minh Trí | SE | SE | SRS: tổng quan, actor, BPMN, FR | Viết SRS §1 (problem, 3 KPI, in/out scope MVP HD01–HD14, giả định phụ thuộc IA), §2 Actors & Permissions (Employee/IT Staff/IT Manager/Admin), §3 BPMN Level 0 + Level 1 cho P1 tiếp nhận–xử lý, P2 SLA, P3 mở lại; §4 FR HD01–HD15 có Given/When/Then và Owner. Chốt stack backend. | SRS §1–4 draft; BPMN; backlog | 01 §1, §2, §3, §4 | HD01–HD15 | To do
T1-06 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | SE200624 | Lê Phú Cường | AI | SE | SRS: Business Rules + Use Case | Viết SRS §5 Business Rules BR-HD-01…05 (Resolved cần giải pháp; chỉ owner/Manager đóng-mở lại; SLA theo ưu tiên; Closed không sửa trực tiếp; 1 người phụ trách chính). §6 Use Case Specification UC-01…05 (Đăng nhập, Tạo ticket, Đính kèm, Xem ticket, Trao đổi). | SRS §5, §6 (phần 1) | 01 §5, §6 | BR-HD-01…05; HD01, HD03–HD05, HD08 | To do
T1-07 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | SE196524 | Nguyễn Nhật Chính | IS | SE | NFR + screen flow + FE skeleton | Viết SRS §8 NFR (NFR01–08: auth, toàn vẹn dữ liệu, usability, phân trang <2s, audit, maintainability, testability, Docker). Nháp screen flow theo 4 role; khởi tạo ReactJS + Vite + Ant Design/MUI. | SRS §8; screen flow draft; FE skeleton | 01 §8; 03 §5 (draft) | NFR01–NFR08 | To do
T2-01 | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Review 1; NỘP 01 SRS, 02 SecRS, 03 SDD; scope baseline có GV xác nhận | SE192700 | Nguyễn Trọng Khiêm | IA | IA | Nộp SRS/SecRS/SDD + Review 1 | Viết SecRS §6 Security Testing Plan (SEC-TC-HD-01…08 → TH/SR → EV) và §8 Risk Register. Lập bảng Component/API ↔ Controls ↔ SR/NFR trong SDD §8. Gộp & nộp 01/02/03 v1.0, dẫn Review 1, ghi scope baseline vào 08 §5. | SecRS v1.0; SDD mapping table; biên bản Review 1 | 02 §6, §8; 03 §8 (bảng mapping); 08 §5 | SEC-TC-HD-01…08 | To do
T2-02 | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Review 1; NỘP 01 SRS, 02 SecRS, 03 SDD; scope baseline có GV xác nhận | SE193903 | Nguyễn Tăng Minh Khánh | IA | IA | Role & Object-Level Access Matrix | Lập ma trận endpoint × Employee/IT Staff/IT Manager/Admin (Own only / Assigned only / All / As policy) cho tickets, comments, attachments, users, reports. Cùng Cường viết SDD §6 phần RBAC + object check. | Access Matrix v1 | 02 §5; 03 §6 (đồng viết) | IA-HD01, IA-HD02 ↔ HD01, HD05, HD06, HD10 | To do
T2-03 | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Review 1; NỘP 01 SRS, 02 SecRS, 03 SDD; scope baseline có GV xác nhận | SE193707 | Huỳnh Minh Hoà | IA | IA | Audit / Monitoring Design | Viết SDD §7: danh mục sự kiện, trường actor/timestamp/target/outcome/IP, không log secret/token; luồng app/syslog → Wazuh (hoặc file + Python rules). Hoàn thiện mục monitoring trong SecRS §7. | SDD §7; Audit Log Policy | 03 §7; 02 §7 | IA-HD04 ↔ HD09, NFR05 | To do
T2-04 | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Review 1; NỘP 01 SRS, 02 SecRS, 03 SDD; scope baseline có GV xác nhận | SE182824 | Vũ Hồng Nhi | IA | IA | Deployment & Trust Boundaries | Viết SDD §8: containers, ports, TLS termination tại reverse proxy, DB chỉ nội bộ, backup. Hoàn thiện SecRS §7 (ZAP, Gitleaks, Trivy, Nginx/WAF – scope chỉ máy lab). Cài Gitleaks pre-commit / GitHub Action. | SDD §8; SecRS §7; Gitleaks config | 03 §8; 02 §7 | IA-HD07 | To do
T2-05 | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Review 1; NỘP 01 SRS, 02 SecRS, 03 SDD; scope baseline có GV xác nhận | SE192434 | Phạm Nguyễn Minh Trí | SE | SE | SRS v1.0 + kiến trúc + ADR | Hoàn thiện SRS §6 (UC-06…: Phân công, Cập nhật trạng thái, Đóng/Mở lại, SLA) và §9 Traceability (FR ↔ BR ↔ SR ↔ TC). SDD §1 Architecture Overview, §2 Component Diagram, §9 ADR (stack backend, JWT, Docker…). | SRS v1.0; SDD §1, §2, §9 | 01 §6, §9; 03 §1, §2, §9 | HD06, HD07, HD10–HD12 | To do
T2-06 | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Review 1; NỘP 01 SRS, 02 SecRS, 03 SDD; scope baseline có GV xác nhận | SE200624 | Lê Phú Cường | AI | SE | Data model, ERD, API, Auth design | SRS §7 Data requirements (User, Role, Ticket, TicketCategory, TicketAssignment, TicketComment, Attachment, SLAConfig, TicketHistory). SDD §3 ERD (PK/FK, unique, transaction), §4 API Design (OpenAPI, mã lỗi 401/403/404), §6 JWT lifecycle. | SRS §7; ERD; API spec | 01 §7; 03 §3, §4, §6 | HD01–HD05, HD08; NFR02 | To do
T2-07 | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Review 1; NỘP 01 SRS, 02 SecRS, 03 SDD; scope baseline có GV xác nhận | SE196524 | Nguyễn Nhật Chính | IS | SE | Screen flow, wireframe, Docker | SDD §5: Screen IDs, flows, wireframe các màn hình (login, ticket list/detail, tạo ticket, phân công, dashboard, admin) và validation. Viết docker-compose (FE, BE, PostgreSQL). | SDD §5; docker-compose.yml | 03 §5 | HD14; NFR03, NFR08 | To do
T3-01 | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Demo authentication & access checks; demo core modules | SE192700 | Nguyễn Trọng Khiêm | IA | IA | Test strategy + Defect Log | Cùng Trí viết 04 §1 (build, URL lab, test users theo role, dữ liệu mẫu, tool, quy định chỉ test lab). Chuyển SEC-TC-HD-01…08 vào 04 §3; dựng 04 §4 Defect Log (BUG-xx). Điều phối demo auth & access checks; cập nhật 08. | 04 §1, §3 khung, §4 khung | 04 §1, §3, §4; 08 §2 | IA-HD06 | To do
T3-02 | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Demo authentication & access checks; demo core modules | SE193903 | Nguyễn Tăng Minh Khánh | IA | IA | SEC-TC IDOR + leo thang quyền | Chạy SEC-TC-HD-01 (Employee A đọc/sửa ticket B bằng đổi ID → 403/404 + audit) và SEC-TC-HD-05 (Employee gọi API của Manager/Admin) bằng Burp/ZAP; lưu EV, ghi BUG. | Kết quả SEC-TC-HD-01, 05; EV; BUG | 04 §3, §4 | IA-HD01, IA-HD02 ↔ HD05 (SEC-TC-101) | To do
T3-03 | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Demo authentication & access checks; demo core modules | SE193707 | Huỳnh Minh Hoà | IA | IA | SEC-TC brute-force + dựng monitoring | Chạy lần đầu SEC-TC-HD-02 (đăng nhập sai nhiều lần), kiểm tra hết hạn token/logout. Dựng Wazuh hoặc log collector trên VM lab, nhận log từ backend. | Kết quả SEC-TC-HD-02 (v1); môi trường monitoring | 04 §3 | IA-HD05 ↔ HD01 (SEC-TC-102) | To do
T3-04 | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Demo authentication & access checks; demo core modules | SE182824 | Vũ Hồng Nhi | IA | IA | Secrets & container scanning | Gitleaks toàn lịch sử repo, Trivy cho Docker image; kiểm tra JWT secret, DB password, CORS, .env.example không chứa secret thật. Ghi một phần SEC-TC-HD-08 + BUG. | Scan report; EV; BUG | 04 §3, §4 | IA-HD07 | To do
T3-05 | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Demo authentication & access checks; demo core modules | SE192434 | Phạm Nguyễn Minh Trí | SE | SE | Danh mục + SLAConfig + test env | Hiện thực HD02 (loại yêu cầu, ưu tiên, trạng thái), SLAConfig; khung state machine. Cùng Khiêm viết 04 §1; tạo test users/seed theo role. Viết TC-HD-02. Review PR. | API danh mục; seed users; TC-HD-02 | 04 §1, §2 | HD02, HD11 | To do
T3-06 | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Demo authentication & access checks; demo core modules | SE200624 | Lê Phú Cường | AI | SE | Auth + RBAC + Ticket CRUD | HD01 login JWT + bcrypt + middleware RBAC theo Access Matrix; HD03 tạo ticket; HD05 danh sách/chi tiết có owner check + phân trang. Viết TC-HD-01, TC-HD-03, TC-HD-05. | Auth module; Ticket API; TC-HD-01/03/05 | 04 §2 | HD01, HD03, HD05; NFR01, NFR04 | To do
T3-07 | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Demo authentication & access checks; demo core modules | SE196524 | Nguyễn Nhật Chính | IS | SE | FE: Login + Ticket | Màn hình login, lưu/gắn token, route guard theo role; tạo ticket, danh sách & chi tiết ticket, tích hợp API; validation & thông báo lỗi. | FE login + ticket screens | — | HD01, HD03, HD05; NFR03 | To do
T4-01 | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Review bảo mật nghiệp vụ; demo E2E lõi; bắt đầu 04 Test | SE192700 | Nguyễn Trọng Khiêm | IA | IA | Threat Model v2 + review nghiệp vụ | Rà abuse cases workflow (tự phân công, đóng/mở lại trái quyền, sửa ticket Closed); cập nhật STRIDE TH-xx và Risk Register (version mới sau Review 1). Chủ trì review bảo mật nghiệp vụ; cập nhật 08. | SecRS §3, §8 v1.1 | 02 §3, §8; 08 §2, §4 | HD06, HD07, HD10 ↔ IA-HD01/02 | To do
T4-02 | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Review bảo mật nghiệp vụ; demo E2E lõi; bắt đầu 04 Test | SE193903 | Nguyễn Tăng Minh Khánh | IA | IA | SEC-TC workflow bypass | Chạy SEC-TC-HD-06: nhảy trạng thái bỏ bước, Resolved khi chưa có giải pháp, sửa ticket Closed, assign trái quyền, mass assignment (role/status/owner). Ghi BUG cho Trí/Cường. | Kết quả SEC-TC-HD-06; EV; BUG | 04 §3, §4 | IA-HD01, IA-HD02 ↔ HD06, HD07, HD10; BR-HD-01/02/04 | To do
T4-03 | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Review bảo mật nghiệp vụ; demo E2E lõi; bắt đầu 04 Test | SE193707 | Huỳnh Minh Hoà | IA | IA | SEC-TC audit log + detection rules | Chạy SEC-TC-HD-04: xác minh backend ghi đúng event (login, 403, đổi quyền, assignment, đổi trạng thái) theo SDD §7. Viết rule phát hiện login sai liên tiếp & truy cập ticket trái phép. | Kết quả SEC-TC-HD-04; detection rules v1 | 04 §3 | IA-HD04, IA-HD05 ↔ HD09 | To do
T4-04 | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Review bảo mật nghiệp vụ; demo E2E lõi; bắt đầu 04 Test | SE182824 | Vũ Hồng Nhi | IA | IA | SEC-TC upload | Chạy SEC-TC-HD-03: giả mạo extension/MIME, file quá dung lượng, path traversal tên file, tải file của ticket khác. | Kết quả SEC-TC-HD-03; EV; BUG | 04 §3, §4 | IA-HD03 ↔ HD04 | To do
T4-05 | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Review bảo mật nghiệp vụ; demo E2E lõi; bắt đầu 04 Test | SE192434 | Phạm Nguyễn Minh Trí | SE | SE | Workflow chính + business rules | HD06 phân công (1 người phụ trách chính), HD07 trạng thái theo state machine, HD09 TicketHistory, HD10 đóng/mở lại có lý do; BR-HD-01/02/04/05 ở backend + unit test. Viết TC-HD-06, 07, 09, 10 (gồm ca vi phạm BR). | Workflow module; TC-HD-06/07/09/10 | 04 §2 | HD06, HD07, HD09, HD10; BR-HD-01/02/04/05 | To do
T4-06 | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Review bảo mật nghiệp vụ; demo E2E lõi; bắt đầu 04 Test | SE200624 | Lê Phú Cường | AI | SE | Upload + comment + audit events | HD04 upload (giới hạn loại/dung lượng, lưu ngoài webroot, download kiểm quyền); HD08 bình luận; phát sinh structured audit events theo SDD §7; sửa BUG tuần 3. Viết TC-HD-04, TC-HD-08. | Attachment & Comment API; TC-HD-04/08 | 04 §2, §4 | HD04, HD08 ↔ IA-HD03, IA-HD04 | To do
T4-07 | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Review bảo mật nghiệp vụ; demo E2E lõi; bắt đầu 04 Test | SE196524 | Nguyễn Nhật Chính | IS | SE | FE: Workflow UI | Màn hình Manager phân công, IT Staff cập nhật giải pháp, Employee xác nhận/mở lại, upload, bình luận, timeline lịch sử. Chụp màn hình làm EV cho TC chức năng. | FE workflow screens; EV | 04 §6 (EV) | HD04, HD06–HD10 | To do
T5-01 | 5 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Integrated security demo; Review 2: MVP; CẬP NHẬT 03 SDD | SE192700 | Nguyễn Trọng Khiêm | IA | IA | Integrated security demo + SDD v2 | Kịch bản & dẫn integrated security demo; hoàn thiện traceability FR ↔ BR ↔ SR ↔ TC ↔ EV (SRS §9); cập nhật bảng mapping SDD §8 v2; theo dõi đóng BUG; cập nhật 08 + Review 2. | Demo script; SRS §9 v1.1; SDD v2 | 01 §9; 03 §8; 08 §2, §5 | Toàn bộ IA-HD | To do
T5-02 | 5 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Integrated security demo; Review 2: MVP; CẬP NHẬT 03 SDD | SE193903 | Nguyễn Tăng Minh Khánh | IA | IA | Rate limit + SEC-TC input + retest | Cấu hình rate limit login/API (cùng Nhi, Cường). Chạy SEC-TC-HD-07 (XSS ở bình luận, SQLi ở tìm kiếm). Retest BUG AuthZ/logic tuần 3–4. | Rate-limit config; SEC-TC-HD-07; retest | 04 §3, §4 | IA-HD05, IA-HD06 ↔ HD08, HD13 | To do
T5-03 | 5 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Integrated security demo; Review 2: MVP; CẬP NHẬT 03 SDD | SE193707 | Huỳnh Minh Hoà | IA | IA | Alerting + SDD §7 v2 | Hoàn thiện cảnh báo brute-force & truy cập ticket trái phép; dashboard giám sát; chạy lại SEC-TC-HD-02 đầy đủ (giới hạn + cảnh báo); cập nhật SDD §7. | Alert EV; SEC-TC-HD-02 PASS; SDD §7 v2 | 03 §7; 04 §3 | IA-HD04, IA-HD05 | To do
T5-04 | 5 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Integrated security demo; Review 2: MVP; CẬP NHẬT 03 SDD | SE182824 | Vũ Hồng Nhi | IA | IA | Reverse proxy + TLS + WAF | Nginx reverse proxy + TLS, security headers (HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options); ModSecurity/Coraza nếu đủ tài nguyên; UFW. Chạy SEC-TC-HD-08; cập nhật SDD §8. | Hardening config; SEC-TC-HD-08; SDD §8 v2 | 03 §8; 04 §3 | IA-HD07 | To do
T5-05 | 5 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Integrated security demo; Review 2: MVP; CẬP NHẬT 03 SDD | SE192434 | Phạm Nguyễn Minh Trí | SE | SE | SLA + reporting API + Review 2 | HD11 tính hạn theo ưu tiên (giờ liên tục, BR-HD-03), HD12 cảnh báo gần hạn/quá hạn, API thống kê cho HD14. Viết TC-HD-11, 12. Cập nhật SDD §1–2; trình bày Review 2: MVP. | SLA module; TC-HD-11/12; SDD §1–2 v2 | 03 §1, §2; 04 §2 | HD11, HD12, HD14; BR-HD-03 | To do
T5-06 | 5 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Integrated security demo; Review 2: MVP; CẬP NHẬT 03 SDD | SE200624 | Lê Phú Cường | AI | SE | Search + lockout + rating | HD13 tìm kiếm/lọc (query tham số hóa), khóa tạm tài khoản sau N lần sai, HD15 đánh giá hài lòng (Should); sửa BUG upload. Viết TC-HD-13, 15; cập nhật SDD §4 API. | Search/rating API; lockout; TC-HD-13/15 | 03 §4; 04 §2 | HD13, HD15 ↔ IA-HD05, IA-HD06 | To do
T5-07 | 5 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Integrated security demo; Review 2: MVP; CẬP NHẬT 03 SDD | SE196524 | Nguyễn Nhật Chính | IS | SE | Dashboard + Admin + deploy lab | HD14 Dashboard (mới, đang xử lý, quá hạn, hoàn tất), badge SLA, trang Admin user/role; deploy Docker lên lab sau reverse proxy của Nhi. Viết TC-HD-14; cập nhật SDD §5. | Dashboard/Admin UI; bản deploy lab; TC-HD-14 | 03 §5; 04 §2 | HD12, HD14; NFR08 | To do
T6-01 | 6 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Before/after report; HOÀN TẤT 04 Test; NỘP 05 Deployment | SE192700 | Nguyễn Trọng Khiêm | IA | IA | Before/After + Test summary (security) | Viết Before/After Vulnerability Report; đóng Defect Log (BUG → fix commit → retest); 04 §5 phần security cases total/pass/fail, open high-severity, remaining risks; nháp SecRS §9 sign-off. | Before/After report; 04 §4–5; 02 §9 draft | 04 §4, §5; 02 §9 | IA-HD06 | To do
T6-02 | 6 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Before/after report; HOÀN TẤT 04 Test; NỘP 05 Deployment | SE193903 | Nguyễn Tăng Minh Khánh | IA | IA | ZAP scan + Evidence Index | OWASP ZAP authenticated scan sau hardening; retest SEC-TC-HD-01/05/06/07; hoàn thiện Access Matrix final; lập 04 §6 Evidence Index (EV-ID, file evidence/…, test liên quan, mô tả – log đã che thông tin nhạy cảm). | ZAP report after; 04 §6 | 04 §3, §6; 02 §5 | IA-HD01, IA-HD02, IA-HD06 | To do
T6-03 | 6 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Before/after report; HOÀN TẤT 04 Test; NỘP 05 Deployment | SE193707 | Huỳnh Minh Hoà | IA | IA | Retest + Logs & monitoring guide | Retest SEC-TC-HD-02/04; xuất Security Logs làm EV; viết 05 §6 (vị trí log, sự kiện theo dõi, cách kiểm tra cảnh báo). | Security Logs EV; 05 §6 | 04 §3; 05 §6 | IA-HD04, IA-HD05 | To do
T6-04 | 6 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Before/after report; HOÀN TẤT 04 Test; NỘP 05 Deployment | SE182824 | Vũ Hồng Nhi | IA | IA | Deployment guide (security) + backup | Retest SEC-TC-HD-03/08 (sslscan/testssl, headers, rescan Gitleaks/Trivy). Viết 05 §3 Network & Security, §5 Backup & restore (chạy restore test thật), §8 Limitations & handover + bảng Check/Expected/Result/Evidence. | 05 §3, §5, §8 + checklist; restore EV | 04 §3; 05 §3, §5, §8 | IA-HD03, IA-HD07 | To do
T6-05 | 6 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Before/after report; HOÀN TẤT 04 Test; NỘP 05 Deployment | SE192434 | Phạm Nguyễn Minh Trí | SE | SE | Regression + Test summary (functional) | Regression toàn workflow (gồm ca vi phạm business rule); hoàn tất 04 §2 (Actual, Pass/Fail, EV) và 04 §5 phần functional total/pass/fail. | 04 §2 hoàn tất; 04 §5 | 04 §2, §5 | HD01–HD14; NFR07 | To do
T6-06 | 6 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Before/after report; HOÀN TẤT 04 Test; NỘP 05 Deployment | SE200624 | Lê Phú Cường | AI | SE | Unit/Integration test + Troubleshooting | Unit/integration test (xUnit/JUnit + Postman) cho auth, RBAC, ticket, upload; đo API <2s; sửa BUG còn mở. Viết 05 §7 Troubleshooting. | Test results; fix commits; 05 §7 | 04 §2, §4; 05 §7 | NFR04, NFR07 | To do
T6-07 | 6 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Before/after report; HOÀN TẤT 04 Test; NỘP 05 Deployment | SE196524 | Nguyễn Nhật Chính | IS | SE | E2E + cài đặt, start/stop | E2E/UI test, sửa bug FE; chốt bản deploy tái lập + seed demo. Viết 05 §1 Prerequisites, §2 Installation/configuration (.env.example, migration, seed), §4 Start/stop & health check. | E2E results; 05 §1, §2, §4 | 05 §1, §2, §4 | NFR03, NFR08 | To do
T7-01 | 7 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Final Review; NỘP 06 User Guide, 07 Final Report, 09 Presentation | SE192700 | Nguyễn Trọng Khiêm | IA | IA | Final Report + slide + 08 final | 07 §1 Executive summary, §5 Security results, §7 Work distribution (dẫn commit/PR/task), §9 Handover approval + bảng Acceptance. SecRS §9 sign-off. Ghép slide 09 (slide 6, 11, 12); chốt 08. | 07 (phần chủ trì); 02 §9; slide; 08 final | 07 §1, §5, §7, §9; 02 §9; 09 slide 6, 11, 12; 08 §3, §5 | Toàn bộ IA-HD | To do
T7-02 | 7 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Final Review; NỘP 06 User Guide, 07 Final Report, 09 Presentation | SE193903 | Nguyễn Tăng Minh Khánh | IA | IA | Security acceptance: SEC-TC-HD-01 | Demo SEC-TC-HD-01 (Employee A truy cập ticket B → 403/404 + audit). Viết 06 §4 SEC-DEMO-01; slide 9 (phần IDOR); phần Access Control trong 07 §5. | 06 SEC-DEMO-01; slide 9 | 06 §4; 07 §5; 09 slide 9 | IA-HD01, IA-HD02 | To do
T7-03 | 7 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Final Review; NỘP 06 User Guide, 07 Final Report, 09 Presentation | SE193707 | Huỳnh Minh Hoà | IA | IA | Security acceptance: SEC-TC-HD-02 | Demo SEC-TC-HD-02 (login sai nhiều lần → giới hạn + cảnh báo) với log/alert trực tiếp. Viết 06 §4 SEC-DEMO-02; slide 7 (log/monitoring); phần Monitoring trong 07 §5. | 06 SEC-DEMO-02; slide 7 | 06 §4; 07 §5; 09 slide 7 | IA-HD04, IA-HD05 | To do
T7-04 | 7 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Final Review; NỘP 06 User Guide, 07 Final Report, 09 Presentation | SE182824 | Vũ Hồng Nhi | IA | IA | Remediation evidence + slide 10 | Hoàn thiện Remediation evidence (upload, hardening); 06 §4 SEC-DEMO-03 (file không hợp lệ bị chặn); slide 10 Test results (phần security) & slide 7 (WAF/TLS); phần hardening trong 07 §5. | 06 SEC-DEMO-03; slide 7, 10 | 06 §4; 07 §5; 09 slide 7, 10 | IA-HD03, IA-HD07 | To do
T7-05 | 7 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Final Review; NỘP 06 User Guide, 07 Final Report, 09 Presentation | SE192434 | Phạm Nguyễn Minh Trí | SE | SE | User Guide workflow + Final demo | 06 §3 DEMO-01 (báo sự cố → phân công → xử lý → xác nhận), DEMO-02 (cảnh báo SLA), DEMO-03 (mở lại ticket). 07 §2 coverage, §4 workflow demo, §6 testing & quality. Slide 1–4, dẫn slide 8 live demo. SRS → Approved. | 06 §3; 07 §2, §4, §6; slide 1–4, 8 | 06 §3; 07 §2, §4, §6; 09 slide 1–4, 8; 01 sign-off | HD01–HD14 | To do
T7-06 | 7 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Final Review; NỘP 06 User Guide, 07 Final Report, 09 Presentation | SE200624 | Lê Phú Cường | AI | SE | User Guide (Manager/Admin) + kiến trúc | 06 §2 hướng dẫn IT Manager & Admin, §5 FAQ/Known limitations; 07 §3 Architecture & implementation; slide 5 Architecture & ERD; API docs/README. | 06 §2 (phần), §5; 07 §3; slide 5 | 06 §2, §5; 07 §3; 09 slide 5 | NFR06 | To do
T7-07 | 7 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Final Review; NỘP 06 User Guide, 07 Final Report, 09 Presentation | SE196524 | Nguyễn Nhật Chính | IS | SE | User Guide (Employee/IT Staff) + video | 06 §1 Getting started (URL demo, tài khoản demo không nhạy cảm), §2 hướng dẫn Employee & IT Staff có ảnh; 07 §8 Known issues & next steps; slide 10 (phần functional); quay video demo dự phòng. | 06 §1, §2 (phần); 07 §8; video | 06 §1, §2; 07 §8; 09 slide 10 | NFR08 | To do
Formulas:
Từ ngày = 'Tổng quan'!$C5+([Tuần]-1)*7
Đến ngày = [Từ ngày]+6
Note on O1: Chỉ chọn Done khi đã điền Evidence (template 00 §03). Done + Evidence trống → ô tô đỏ.

## Tài liệu bàn giao
Mã | Tài liệu (template) | Chủ trì theo template | Mục / phần | Người viết chính | Hỗ trợ / review | Hạn (tuần) | Hạn (ngày) | Trạng thái | Phiên bản | Link file
00 | Hướng dẫn & Checklist | Trưởng nhóm | §04 Cấu trúc thư mục repo | Khiêm | — | 1 | 2026-10-25 | Draft | v1.0
01 | SRS – Yêu cầu phần mềm | SE + IA review | §1 Tổng quan (problem, KPI, scope) | Minh Trí | Khiêm | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
01 | SRS – Yêu cầu phần mềm | SE + IA review | §2 Stakeholders, Actors & Permissions | Minh Trí | Minh Khánh | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
01 | SRS – Yêu cầu phần mềm | SE + IA review | §3 Quy trình nghiệp vụ (BPMN L0, L1) | Minh Trí | — | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
01 | SRS – Yêu cầu phần mềm | SE + IA review | §4 Functional Requirements HD01–HD15 | Minh Trí | Phú Cường, Nhật Chính | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
01 | SRS – Yêu cầu phần mềm | SE + IA review | §5 Business Rules BR-HD-01…05 | Phú Cường | Minh Trí | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
01 | SRS – Yêu cầu phần mềm | SE + IA review | §6 Use Case Specification | Phú Cường, Minh Trí | — | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
01 | SRS – Yêu cầu phần mềm | SE + IA review | §7 Data requirements | Phú Cường | — | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
01 | SRS – Yêu cầu phần mềm | SE + IA review | §8 Non-functional Requirements | Nhật Chính | Hồng Nhi | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
01 | SRS – Yêu cầu phần mềm | SE + IA review | §9 Traceability & Sign-off | Minh Trí | Khiêm | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
02 | SecRS & Threat Model | IA + SE review | §1 Scope & Assets | Khiêm | — | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
02 | SecRS & Threat Model | IA + SE review | §2 Data classification | Khiêm | Minh Hoà | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
02 | SecRS & Threat Model | IA + SE review | §3 Threat Model / STRIDE + DFD | Khiêm | Minh Khánh, Minh Hoà, Hồng Nhi | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
02 | SecRS & Threat Model | IA + SE review | §4 Security Requirements IA-HD01–07 | Minh Khánh, Minh Hoà, Hồng Nhi | Khiêm | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
02 | SecRS & Threat Model | IA + SE review | §5 Role & Object-Level Access Matrix | Minh Khánh | Phú Cường | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
02 | SecRS & Threat Model | IA + SE review | §6 Security Testing Plan | Khiêm | Minh Khánh, Minh Hoà, Hồng Nhi | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
02 | SecRS & Threat Model | IA + SE review | §7 Security tools & hardening | Hồng Nhi | Minh Hoà | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
02 | SecRS & Threat Model | IA + SE review | §8 Risk Register & Exceptions | Khiêm | — | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
02 | SecRS & Threat Model | IA + SE review | §9 Security sign-off | Khiêm | — | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
03 | SDD – Thiết kế hệ thống & bảo mật | SE + IA | §1 Architecture Overview | Minh Trí | Hồng Nhi | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
03 | SDD – Thiết kế hệ thống & bảo mật | SE + IA | §2 Component Diagram | Minh Trí | — | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
03 | SDD – Thiết kế hệ thống & bảo mật | SE + IA | §3 Data Model & ERD | Phú Cường | — | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
03 | SDD – Thiết kế hệ thống & bảo mật | SE + IA | §4 API Design | Phú Cường | Minh Khánh | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
03 | SDD – Thiết kế hệ thống & bảo mật | SE + IA | §5 Screen Flow & Wireframes | Nhật Chính | — | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
03 | SDD – Thiết kế hệ thống & bảo mật | SE + IA | §6 Authentication & Authorization | Phú Cường, Minh Khánh | — | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
03 | SDD – Thiết kế hệ thống & bảo mật | SE + IA | §7 Audit / Monitoring Design | Minh Hoà | Phú Cường | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
03 | SDD – Thiết kế hệ thống & bảo mật | SE + IA | §8 Deployment & Trust Boundaries + bảng mapping | Hồng Nhi, Khiêm | Nhật Chính | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
03 | SDD – Thiết kế hệ thống & bảo mật | SE + IA | §9 Architecture decisions (ADR) | Minh Trí | Phú Cường | 2 | 2026-11-01 | Draft | v1.0
03 | SDD – Thiết kế hệ thống & bảo mật | SE + IA | Cập nhật SDD v2 (các mục thay đổi) | Minh Trí, Khiêm | Phú Cường, Nhật Chính, Minh Hoà, Hồng Nhi | 5 | 2026-11-22 | Draft | v1.0
04 | Test Plan + Cases + Evidence | SE + IA | §1 Test strategy & environment | Minh Trí, Khiêm | — | 3 | 2026-11-08 | Draft | v1.0
04 | Test Plan + Cases + Evidence | SE + IA | §2 Functional Test Cases TC-HD-xx | Minh Trí | Phú Cường, Nhật Chính | 6 | 2026-11-29 | Draft | v1.0
04 | Test Plan + Cases + Evidence | SE + IA | §3 Security Test Cases SEC-TC-HD-xx | Minh Khánh, Minh Hoà, Hồng Nhi | Khiêm | 6 | 2026-11-29 | Draft | v1.0
04 | Test Plan + Cases + Evidence | SE + IA | §4 Defect Log | Khiêm | Minh Trí, Phú Cường | 6 | 2026-11-29 | Draft | v1.0
04 | Test Plan + Cases + Evidence | SE + IA | §5 Test summary | Minh Trí, Khiêm | — | 6 | 2026-11-29 | Draft | v1.0
04 | Test Plan + Cases + Evidence | SE + IA | §6 Evidence Index | Minh Khánh | Nhật Chính | 6 | 2026-11-29 | Draft | v1.0
05 | Deployment & Operations Guide | SE + IA | §1 Prerequisites | Nhật Chính | — | 6 | 2026-11-29 | Draft | v1.0
05 | Deployment & Operations Guide | SE + IA | §2 Installation / configuration | Nhật Chính | Phú Cường | 6 | 2026-11-29 | Draft | v1.0
05 | Deployment & Operations Guide | SE + IA | §3 Network & Security | Hồng Nhi | — | 6 | 2026-11-29 | Draft | v1.0
05 | Deployment & Operations Guide | SE + IA | §4 Start/stop & health check | Nhật Chính | — | 6 | 2026-11-29 | Draft | v1.0
05 | Deployment & Operations Guide | SE + IA | §5 Backup & restore | Hồng Nhi | Phú Cường | 6 | 2026-11-29 | Draft | v1.0
05 | Deployment & Operations Guide | SE + IA | §6 Logs and monitoring | Minh Hoà | — | 6 | 2026-11-29 | Draft | v1.0
05 | Deployment & Operations Guide | SE + IA | §7 Troubleshooting | Phú Cường | Nhật Chính | 6 | 2026-11-29 | Draft | v1.0
05 | Deployment & Operations Guide | SE + IA | §8 Limitations & handover + bảng Check | Hồng Nhi | Khiêm | 6 | 2026-11-29 | Draft | v1.0
06 | User Guide & Demo Scenarios | SE | §1 Getting started | Nhật Chính | — | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
06 | User Guide & Demo Scenarios | SE | §2 Hướng dẫn theo vai trò | Nhật Chính, Phú Cường | — | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
06 | User Guide & Demo Scenarios | SE | §3 Main business workflows DEMO-01…03 | Minh Trí | — | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
06 | User Guide & Demo Scenarios | SE | §4 Security demo SEC-DEMO-01…03 | Minh Khánh, Minh Hoà, Hồng Nhi | — | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
06 | User Guide & Demo Scenarios | SE | §5 FAQ / Known limitations | Phú Cường | Nhật Chính | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
07 | Final Report & Handover | SE + IA | §1 Executive summary | Khiêm | Minh Trí | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
07 | Final Report & Handover | SE + IA | §2 Scope and requirements coverage | Minh Trí | — | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
07 | Final Report & Handover | SE + IA | §3 Architecture & implementation | Phú Cường | Minh Trí | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
07 | Final Report & Handover | SE + IA | §4 Business workflows demo | Minh Trí | Nhật Chính | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
07 | Final Report & Handover | SE + IA | §5 Security results | Khiêm | Minh Khánh, Minh Hoà, Hồng Nhi | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
07 | Final Report & Handover | SE + IA | §6 Testing & quality | Minh Trí | Phú Cường | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
07 | Final Report & Handover | SE + IA | §7 Work distribution and reflection | Khiêm | Minh Khánh, Minh Hoà, Hồng Nhi, Minh Trí, Phú Cường, Nhật Chính | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
07 | Final Report & Handover | SE + IA | §8 Known issues & next steps | Nhật Chính | Khiêm | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
07 | Final Report & Handover | SE + IA | §9 Handover approval + bảng Acceptance | Khiêm | — | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
08 | Project Management & Contribution | Trưởng nhóm + toàn nhóm | §1 Team RACI | Khiêm | — | 1 | 2026-10-25 | Draft | v1.0
08 | Project Management & Contribution | Trưởng nhóm + toàn nhóm | §2 Weekly Sprint Tracker (hàng tuần) | Khiêm | Minh Trí | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
08 | Project Management & Contribution | Trưởng nhóm + toàn nhóm | §3 Individual Contribution Evidence | Khiêm | Minh Khánh, Minh Hoà, Hồng Nhi, Minh Trí, Phú Cường, Nhật Chính | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
08 | Project Management & Contribution | Trưởng nhóm + toàn nhóm | §4 Risk & issue log | Khiêm | Minh Trí | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
08 | Project Management & Contribution | Trưởng nhóm + toàn nhóm | §5 Review sign-off (Review 1 / 2 / Final) | Khiêm | — | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
09 | Final Presentation Outline | SE + IA | Slide 1–4: Problem, Scope, BPMN, FR | Minh Trí | — | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
09 | Final Presentation Outline | SE + IA | Slide 5: Architecture & ERD | Phú Cường | — | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
09 | Final Presentation Outline | SE + IA | Slide 6: Threat model | Khiêm | — | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
09 | Final Presentation Outline | SE + IA | Slide 7: Security controls | Minh Hoà, Hồng Nhi | Minh Khánh | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
09 | Final Presentation Outline | SE + IA | Slide 8: End-to-end workflow demo (live) | Minh Trí | Nhật Chính | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
09 | Final Presentation Outline | SE + IA | Slide 9: Security acceptance demo | Minh Khánh | Minh Hoà | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
09 | Final Presentation Outline | SE + IA | Slide 10: Test results | Hồng Nhi, Nhật Chính | — | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
09 | Final Presentation Outline | SE + IA | Slide 11–12: Contributions, Conclusions & Q&A | Khiêm | — | 7 | 2026-12-06 | Draft | v1.0
Mốc nộp theo template 00: 01, 02, 03 cuối tuần 2 (03 cập nhật tuần 5) · 04 tuần 4–6 · 05 tuần 6 · 06, 07, 09 tuần 7 · 08 cập nhật hàng tuần. Lưu file theo docs/01_SRS.docx … docs/09_Presentation.pptx.
Formulas:
Hạn (ngày) = 'Tổng quan'!$C5+[Hạn (tuần)]*7-1

## Ma trận tuần
Tuần | Từ ngày | Mốc tuần | Nguyễn Trọng Khiêm (IA → IA) | Nguyễn Tăng Minh Khánh (IA → IA) | Huỳnh Minh Hoà (IA → IA) | Vũ Hồng Nhi (IA → IA) | Phạm Nguyễn Minh Trí (SE → SE) | Lê Phú Cường (AI → SE) | Nguyễn Nhật Chính (IS → SE)
1 | 2026-10-19 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | Kickoff + Threat Model v1 → Repo + board; SecRS §1–3 draft; 08 tuần 1 [00 §04; 02 §1, §2, §3; 08 §2] | SR IA-HD01/02 + abuse cases → 02 §4 (HD01–02); abuse cases [02 §4; 01 §2 (review)] | SR IA-HD04/05 + chọn công cụ log → 02 §4 (HD04–05); đề xuất tool monitoring [02 §4, §7 (draft)] | SR IA-HD03/07 + dựng lab → 02 §4 (HD03, HD07); sơ đồ lab [02 §4, §7 (draft)] | SRS: tổng quan, actor, BPMN, FR → SRS §1–4 draft; BPMN; backlog [01 §1, §2, §3, §4] | SRS: Business Rules + Use Case → SRS §5, §6 (phần 1) [01 §5, §6] | NFR + screen flow + FE skeleton → SRS §8; screen flow draft; FE skeleton [01 §8; 03 §5 (draft)]
2 | 2026-10-26 | Review 1; NỘP 01 SRS, 02 SecRS, 03 SDD; scope baseline có GV xác nhận | Nộp SRS/SecRS/SDD + Review 1 → SecRS v1.0; SDD mapping table; biên bản Review 1 [02 §6, §8; 03 §8 (bảng mapping); 08 §5] | Role & Object-Level Access Matrix → Access Matrix v1 [02 §5; 03 §6 (đồng viết)] | Audit / Monitoring Design → SDD §7; Audit Log Policy [03 §7; 02 §7] | Deployment & Trust Boundaries → SDD §8; SecRS §7; Gitleaks config [03 §8; 02 §7] | SRS v1.0 + kiến trúc + ADR → SRS v1.0; SDD §1, §2, §9 [01 §6, §9; 03 §1, §2, §9] | Data model, ERD, API, Auth design → SRS §7; ERD; API spec [01 §7; 03 §3, §4, §6] | Screen flow, wireframe, Docker → SDD §5; docker-compose.yml [03 §5]
3 | 2026-11-02 | Demo authentication & access checks; demo core modules | Test strategy + Defect Log → 04 §1, §3 khung, §4 khung [04 §1, §3, §4; 08 §2] | SEC-TC IDOR + leo thang quyền → Kết quả SEC-TC-HD-01, 05; EV; BUG [04 §3, §4] | SEC-TC brute-force + dựng monitoring → Kết quả SEC-TC-HD-02 (v1); môi trường monitoring [04 §3] | Secrets & container scanning → Scan report; EV; BUG [04 §3, §4] | Danh mục + SLAConfig + test env → API danh mục; seed users; TC-HD-02 [04 §1, §2] | Auth + RBAC + Ticket CRUD → Auth module; Ticket API; TC-HD-01/03/05 [04 §2] | FE: Login + Ticket → FE login + ticket screens [—]
4 | 2026-11-09 | Review bảo mật nghiệp vụ; demo E2E lõi; bắt đầu 04 Test | Threat Model v2 + review nghiệp vụ → SecRS §3, §8 v1.1 [02 §3, §8; 08 §2, §4] | SEC-TC workflow bypass → Kết quả SEC-TC-HD-06; EV; BUG [04 §3, §4] | SEC-TC audit log + detection rules → Kết quả SEC-TC-HD-04; detection rules v1 [04 §3] | SEC-TC upload → Kết quả SEC-TC-HD-03; EV; BUG [04 §3, §4] | Workflow chính + business rules → Workflow module; TC-HD-06/07/09/10 [04 §2] | Upload + comment + audit events → Attachment & Comment API; TC-HD-04/08 [04 §2, §4] | FE: Workflow UI → FE workflow screens; EV [04 §6 (EV)]
5 | 2026-11-16 | Integrated security demo; Review 2: MVP; CẬP NHẬT 03 SDD | Integrated security demo + SDD v2 → Demo script; SRS §9 v1.1; SDD v2 [01 §9; 03 §8; 08 §2, §5] | Rate limit + SEC-TC input + retest → Rate-limit config; SEC-TC-HD-07; retest [04 §3, §4] | Alerting + SDD §7 v2 → Alert EV; SEC-TC-HD-02 PASS; SDD §7 v2 [03 §7; 04 §3] | Reverse proxy + TLS + WAF → Hardening config; SEC-TC-HD-08; SDD §8 v2 [03 §8; 04 §3] | SLA + reporting API + Review 2 → SLA module; TC-HD-11/12; SDD §1–2 v2 [03 §1, §2; 04 §2] | Search + lockout + rating → Search/rating API; lockout; TC-HD-13/15 [03 §4; 04 §2] | Dashboard + Admin + deploy lab → Dashboard/Admin UI; bản deploy lab; TC-HD-14 [03 §5; 04 §2]
6 | 2026-11-23 | Before/after report; HOÀN TẤT 04 Test; NỘP 05 Deployment | Before/After + Test summary (security) → Before/After report; 04 §4–5; 02 §9 draft [04 §4, §5; 02 §9] | ZAP scan + Evidence Index → ZAP report after; 04 §6 [04 §3, §6; 02 §5] | Retest + Logs & monitoring guide → Security Logs EV; 05 §6 [04 §3; 05 §6] | Deployment guide (security) + backup → 05 §3, §5, §8 + checklist; restore EV [04 §3; 05 §3, §5, §8] | Regression + Test summary (functional) → 04 §2 hoàn tất; 04 §5 [04 §2, §5] | Unit/Integration test + Troubleshooting → Test results; fix commits; 05 §7 [04 §2, §4; 05 §7] | E2E + cài đặt, start/stop → E2E results; 05 §1, §2, §4 [05 §1, §2, §4]
7 | 2026-11-30 | Final Review; NỘP 06 User Guide, 07 Final Report, 09 Presentation | Final Report + slide + 08 final → 07 (phần chủ trì); 02 §9; slide; 08 final [07 §1, §5, §7, §9; 02 §9; 09 slide 6, 11, 12; 08 §3, §5] | Security acceptance: SEC-TC-HD-01 → 06 SEC-DEMO-01; slide 9 [06 §4; 07 §5; 09 slide 9] | Security acceptance: SEC-TC-HD-02 → 06 SEC-DEMO-02; slide 7 [06 §4; 07 §5; 09 slide 7] | Remediation evidence + slide 10 → 06 SEC-DEMO-03; slide 7, 10 [06 §4; 07 §5; 09 slide 7, 10] | User Guide workflow + Final demo → 06 §3; 07 §2, §4, §6; slide 1–4, 8 [06 §3; 07 §2, §4, §6; 09 slide 1–4, 8; 01 sign-off] | User Guide (Manager/Admin) + kiến trúc → 06 §2 (phần), §5; 07 §3; slide 5 [06 §2, §5; 07 §3; 09 slide 5] | User Guide (Employee/IT Staff) + video → 06 §1, §2 (phần); 07 §8; video [06 §1, §2; 07 §8; 09 slide 10]
Formulas:
Từ ngày = 'Tổng quan'!$C5+([Tuần]-1)*7

## Sprint Tracker (08)
Week | Từ ngày | Milestones | SE deliverable | IA deliverable | Dependencies (SE ↔ IA) | Review status
1 | 2026-10-19 | Kickoff; duyệt rủi ro & requirement | SRS §1–6, §8 draft; BPMN L0/L1; backlog; FE skeleton | SecRS §1–4 draft (Assets, Data class., STRIDE, IA-HD01–07); lab | IA cần actor/FR từ SRS; SE ghi giả định phụ thuộc IA vào SRS §1 | Pending
2 | 2026-10-26 | Review 1; nộp 01 SRS, 02 SecRS, 03 SDD; scope baseline | SRS v1.0; SDD §1–6, §9 (kiến trúc, ERD, API, wireframe, ADR) | SecRS v1.0 (§5 Access Matrix, §6 Test Plan, §7 Tools, §8 Risk); SDD §7–8 | Access Matrix ↔ API endpoints; audit log format ↔ backend | Pending
3 | 2026-11-02 | Demo auth & access checks; core modules | Auth JWT + RBAC, Ticket CRUD, FE login/ticket; TC-HD-01/02/03/05 | 04 §1; SEC-TC-HD-01/02/05; secrets scan; Defect Log | IA cần API chạy được + test users theo từng role | Pending
4 | 2026-11-09 | Review bảo mật nghiệp vụ; demo E2E lõi | Workflow HD06/07/09/10, upload, comment, audit events; TC-HD-04/06–10 | SEC-TC-HD-03/04/06; Threat Model v2; Risk Register v1.1 | SE sửa BUG tuần 3; IA cần workflow API + audit events | Pending
5 | 2026-11-16 | Integrated security demo; Review 2 MVP; cập nhật 03 SDD | SLA, Dashboard, Search, Admin, deploy lab; TC-HD-11–15; SDD v2 | Rate limit, TLS/headers/WAF, alerting; SEC-TC-HD-02/07/08; SDD §7–8 v2 | Deploy sau reverse proxy (Chính ↔ Nhi); lockout (Cường ↔ Khánh) | Pending
6 | 2026-11-23 | Hoàn tất 04 Test; nộp 05 Deployment; before/after report | Regression, unit/integration, 04 §2/§5; 05 §1, §2, §4, §7 | ZAP after, retest, Evidence Index; 05 §3, §5, §6, §8; Before/After | Mọi BUG High phải fix trước retest; build đóng băng cuối tuần 6 | Pending
7 | 2026-11-30 | Final Review; nộp 06, 07, 09; bảo vệ | 06 §1–3, §5; 07 §2–4, §6, §8; slide 1–5, 8, 10 | 06 §4 SEC-DEMO; 07 §1, §5, §7, §9; 02 §9 sign-off; slide 6, 7, 9–12 | Dùng chung 1 bản build + dữ liệu demo; video dự phòng | Pending
Formulas:
Từ ngày = 'Tổng quan'!$C5+([Week]-1)*7

## RACI (08)
Workstream | Khiêm (IA) | Minh Khánh (IA) | Minh Hoà (IA) | Hồng Nhi (IA) | Minh Trí (SE) | Phú Cường (SE) | Nhật Chính (SE)
BA / SRS (01) | C | C | I | I | A/R | R | C
Security / SecRS & Threat Model (02) | A/R | R | R | R | C | C | I
System & Security Design (03) | C | C | R | R | A/R | R | R
Backend API | I | C | C | I | A/R | R | I
Frontend | I | I | I | I | C | C | A/R
Security testing SEC-TC (04 §3) | A | R | R | R | C | C | I
Logging & Monitoring | C | I | A/R | C | C | R | I
Hardening & Deployment (05) | C | C | R | A/R | I | R | R
Functional testing / Integration (04) | R | R | R | R | A/R | R | R
User Guide & Demo (06) | C | R | R | R | A/R | R | R
Final Report & Handover (07) | A/R | C | C | R | R | R | R
Project Management & Contribution (08) | A/R | R | R | R | R | R | R
Final Presentation (09) | A/R | R | R | R | R | R | R
R = Responsible (làm) · A = Accountable (chịu trách nhiệm cuối, 1 người/dòng) · C = Consulted (góp ý) · I = Informed (được thông báo)

## Traceability
FR | Chức năng | Priority | Owner SE | Business Rule | Security SR | Owner IA | Test case | Security test | Evidence (dự kiến) | Tuần dev | Status
HD01 | Đăng nhập và phân quyền | Must | Phú Cường | — | IA-HD01, IA-HD05 | Minh Khánh, Minh Hoà | TC-HD-01 | SEC-TC-HD-02, SEC-TC-HD-05 | EV-HD-01 | 3 | Draft
HD02 | Quản lý danh mục | Must | Minh Trí | — | IA-HD01 | Minh Khánh | TC-HD-02 | — | EV-HD-02 | 3 | Draft
HD03 | Tạo ticket | Must | Phú Cường | — | IA-HD06 | Khiêm | TC-HD-03 | SEC-TC-HD-07 | EV-HD-03 | 3 | Draft
HD04 | Đính kèm file | Must | Phú Cường | — | IA-HD03 | Hồng Nhi | TC-HD-04 | SEC-TC-HD-03 | EV-HD-04 | 4 | Draft
HD05 | Xem ticket | Must | Phú Cường | — | IA-HD02 | Minh Khánh | TC-HD-05 | SEC-TC-HD-01 | EV-HD-05 | 3 | Draft
HD06 | Phân công | Must | Minh Trí | BR-HD-05 | IA-HD01, IA-HD04 | Minh Khánh, Minh Hoà | TC-HD-06 | SEC-TC-HD-06 | EV-HD-06 | 4 | Draft
HD07 | Cập nhật trạng thái | Must | Minh Trí | BR-HD-01 | IA-HD02 | Minh Khánh | TC-HD-07 | SEC-TC-HD-06 | EV-HD-07 | 4 | Draft
HD08 | Trao đổi | Must | Phú Cường | — | IA-HD02, IA-HD06 | Minh Khánh | TC-HD-08 | SEC-TC-HD-07 | EV-HD-08 | 4 | Draft
HD09 | Nhật ký xử lý | Must | Minh Trí | BR-HD-04 | IA-HD04 | Minh Hoà | TC-HD-09 | SEC-TC-HD-04 | EV-HD-09 | 4 | Draft
HD10 | Đóng / mở lại | Must | Minh Trí | BR-HD-02, BR-HD-04 | IA-HD01, IA-HD02 | Minh Khánh | TC-HD-10 | SEC-TC-HD-06 | EV-HD-10 | 4 | Draft
HD11 | SLA | Must | Minh Trí | BR-HD-03 | — | — | TC-HD-11 | — | EV-HD-11 | 5 | Draft
HD12 | Cảnh báo SLA | Must | Minh Trí, Nhật Chính | BR-HD-03 | — | — | TC-HD-12 | — | EV-HD-12 | 5 | Draft
HD13 | Tìm kiếm và lọc | Must | Phú Cường | — | IA-HD02, IA-HD06 | Minh Khánh | TC-HD-13 | SEC-TC-HD-07 | EV-HD-13 | 5 | Draft
HD14 | Dashboard | Must | Nhật Chính, Minh Trí | — | IA-HD01 | Minh Khánh | TC-HD-14 | SEC-TC-HD-05 | EV-HD-14 | 5 | Draft
HD15 | Đánh giá hài lòng | Should | Phú Cường | — | — | — | TC-HD-15 | — | EV-HD-15 | 5 | Draft
(Hạ tầng) | Deploy, reverse proxy, TLS, secrets | — | Nhật Chính | — | IA-HD07 | Hồng Nhi | — | SEC-TC-HD-08 | EV-HD-28 | 5 | Draft
Business Rules (01 §5)
Rule ID | Quy tắc |  |  | Liên kết FR | Owner
BR-HD-01 | Chỉ chuyển sang Resolved khi có nội dung giải pháp |  |  | HD07 | Minh Trí
BR-HD-02 | Chỉ Employee sở hữu ticket hoặc IT Manager được đóng/mở lại |  |  | HD10 | Minh Trí
BR-HD-03 | SLA tính từ lúc tạo theo mức ưu tiên (MVP: giờ liên tục) |  |  | HD11, HD12 | Minh Trí
BR-HD-04 | Ticket Closed không sửa trực tiếp; reopen phải ghi lịch sử |  |  | HD09, HD10 | Minh Trí
BR-HD-05 | Một ticket có một người phụ trách chính tại một thời điểm |  |  | HD06 | Minh Trí
Security Test Cases (02 §6 / 04 §3)
SEC-TC ID | Kịch bản (chỉ trong lab) |  |  | SR | Owner | Tuần chạy | Mã trong đề | Evidence (dự kiến) | Expected
SEC-TC-HD-01 | Employee A đọc/sửa ticket của Employee B bằng đổi ID |  |  | IA-HD02 | Minh Khánh | 3, 6, 7 | SEC-TC-101 | EV-HD-21 | 403/404 + audit event
SEC-TC-HD-02 | Đăng nhập sai nhiều lần liên tiếp |  |  | IA-HD05 | Minh Hoà | 3, 5, 7 | SEC-TC-102 | EV-HD-22 | Bị giới hạn + cảnh báo
SEC-TC-HD-03 | Upload file sai loại/quá dung lượng/path traversal; tải file ticket khác |  |  | IA-HD03 | Hồng Nhi | 4, 6 | — | EV-HD-23 | Từ chối + log
SEC-TC-HD-04 | Kiểm tra audit log: login, 403, đổi quyền, assignment, đổi trạng thái |  |  | IA-HD04 | Minh Hoà | 4, 6 | — | EV-HD-24 | Đủ event, không lộ secret
SEC-TC-HD-05 | Employee/IT Staff gọi API dành cho Manager/Admin |  |  | IA-HD01 | Minh Khánh | 3, 6 | — | EV-HD-25 | 403 + audit event
SEC-TC-HD-06 | Bypass workflow: nhảy trạng thái, sửa ticket Closed, mass assignment |  |  | IA-HD01, IA-HD02 | Minh Khánh | 4, 6 | — | EV-HD-26 | Từ chối theo BR
SEC-TC-HD-07 | XSS ở mô tả/bình luận, SQLi ở tìm kiếm |  |  | IA-HD06 | Minh Khánh | 5, 6 | — | EV-HD-27 | Input được xử lý an toàn
SEC-TC-HD-08 | TLS, security headers, secrets trong repo/image |  |  | IA-HD07 | Hồng Nhi | 3, 5, 6 | — | EV-HD-28 | Đạt checklist hardening

## Contribution (08)
Student | MSSV | Role | Task IDs | Commit / PR / doc link | Outcome
Nguyễn Trọng Khiêm | SE192700 | IA – Trưởng nhóm & IA Lead | T1-01, T2-01, T3-01, T4-01, T5-01, T6-01, T7-01
Nguyễn Tăng Minh Khánh | SE193903 | IA – IA – Access Control & AuthZ Testing | T1-02, T2-02, T3-02, T4-02, T5-02, T6-02, T7-02
Huỳnh Minh Hoà | SE193707 | IA – IA – Logging & Security Monitoring | T1-03, T2-03, T3-03, T4-03, T5-03, T6-03, T7-03
Vũ Hồng Nhi | SE182824 | IA – IA – Hardening, Upload & Deployment Security | T1-04, T2-04, T3-04, T4-04, T5-04, T6-04, T7-04
Phạm Nguyễn Minh Trí | SE192434 | SE – SE Lead / BA + Backend 2 (Business logic) | T1-05, T2-05, T3-05, T4-05, T5-05, T6-05, T7-05
Lê Phú Cường | SE200624 | SE – Backend 1 (DB, Auth, CRUD API) | T1-06, T2-06, T3-06, T4-06, T5-06, T6-06, T7-06
Nguyễn Nhật Chính | SE196524 | SE – Frontend (ReactJS) + Deployment | T1-07, T2-07, T3-07, T4-07, T5-07, T6-07, T7-07
Task IDs khớp cột Task ID ở sheet Phân công chi tiết. Điền link commit/PR/tài liệu để chứng minh đóng góp cá nhân (10% điểm).

## Risk log (08)
ID | Risk / blocker | Owner | Mitigation | Due (tuần) | Status
R-01 | VM lab không đủ RAM để chạy Wazuh | Minh Hoà | Dự phòng: file log + Python rules (tài liệu cho phép thay thế) | 3 | Open
R-02 | Chưa chốt stack backend (Spring Boot / ASP.NET Core) | Minh Trí | Chốt trong tuần 1, ghi ADR-01 ở SDD §9 | 1 | Open
R-03 | Hai bạn ngành AI và IS chưa quen web stack | Minh Trí | Pair programming tuần 1–3; Trí review mọi PR backend/frontend | 3 | Open
R-04 | Thay đổi scope sau Review 1 | Khiêm | Nộp scope baseline cuối tuần 2; mọi thay đổi tăng version + ghi 08 §5 | 2 | Open
R-05 | Lộ secret/token thật trong repo, log hoặc báo cáo | Hồng Nhi | Gitleaks pre-commit/CI; .env.example; che log trước khi đưa vào evidence/ | 2 | Open
R-06 | BUG phát hiện muộn, không kịp fix + retest | Khiêm | Đóng băng tính năng cuối tuần 5; tuần 6 chỉ fix và retest | 5 | Open
R-07 | Demo lab lỗi mạng/máy trong buổi bảo vệ | Nhật Chính | Video demo dự phòng + bản Docker chạy trên laptop | 7 | Open

## Tiến độ
Họ tên | Nhánh | Tổng việc | Done | In progress / Review | Blocked | Done thiếu evidence | % Done
Nguyễn Trọng Khiêm | IA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nguyễn Tăng Minh Khánh | IA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Huỳnh Minh Hoà | IA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Vũ Hồng Nhi | IA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Phạm Nguyễn Minh Trí | SE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Lê Phú Cường | SE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nguyễn Nhật Chính | SE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TỔNG NHÓM |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tuần | Từ ngày | Tổng việc | Done | % Done | Tài liệu đến hạn
1 | 2026-10-19 | 7 | 0 | 0% | —
2 | 2026-10-26 | 7 | 0 | 0% | 01 SRS, 02 SecRS, 03 SDD
3 | 2026-11-02 | 7 | 0 | 0% | 04 §1
4 | 2026-11-09 | 7 | 0 | 0% | 04 (bắt đầu)
5 | 2026-11-16 | 7 | 0 | 0% | 03 SDD v2
6 | 2026-11-23 | 7 | 0 | 0% | 04 hoàn tất, 05 Deployment
7 | 2026-11-30 | 7 | 0 | 0% | 06, 07, 09, 08 final
Cập nhật cột Trạng thái + Evidence ở sheet Phân công chi tiết; bảng này tự tính.
Formulas:
Nhánh = 'Tổng quan'!$C5+([Họ tên]-1)*7