## Tuần 1
Task ID | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Mốc tuần (kế hoạch + nộp tài liệu) | MSSV | Họ tên | Ngành | Nhánh | Công việc | Chi tiết công việc | Đầu ra | Tài liệu / mục template | Liên kết FR / BR / SR / TC | Trạng thái | Evidence (EV-ID / link) | Commit / PR | Ghi chú
T1-01 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | SE192700 | Nguyễn Trọng Khiêm | IA | IA | Kickoff + Threat Model v1 | Tạo repo theo cấu trúc docs/, evidence/, diagrams/, src/; board backlog; điền header (Mã P01, tên, thành viên, GV, version) cho 10 template. Viết Scope & Assets (C/I/A), Data classification, DFD có trust boundaries + bảng STRIDE TH-01…; mở file 08 tuần 1. | Repo + board; SecRS §1–3 draft; 08 tuần 1 | 00 §04; 02 §1, §2, §3; 08 §2 | IA-HD01–HD07 | To do
T1-02 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | SE193903 | Nguyễn Tăng Minh Khánh | IA | IA | SR IA-HD01/02 + abuse cases | Viết dòng IA-HD01, IA-HD02 trong bảng Security Requirements (control, FR liên kết, acceptance criteria, validation method). Liệt kê abuse cases đổi ticket ID; góp ý cột 'Giới hạn' trong bảng Actors của SRS. | 02 §4 (HD01–02); abuse cases | 02 §4; 01 §2 (review) | IA-HD01, IA-HD02 ↔ HD01, HD05 | To do
T1-03 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | SE193707 | Huỳnh Minh Hoà | IA | IA | SR IA-HD04/05 + chọn công cụ log | Viết dòng IA-HD04 (event bắt buộc: login, lỗi phân quyền, đổi quyền, assignment), IA-HD05 (ngưỡng login sai, truy cập ticket trái phép). Khảo sát Wazuh vs logs + Python rules theo RAM VM. | 02 §4 (HD04–05); đề xuất tool monitoring | 02 §4, §7 (draft) | IA-HD04, IA-HD05 ↔ HD09 | To do
T1-04 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | SE182824 | Vũ Hồng Nhi | IA | IA | SR IA-HD03/07 + dựng lab | Viết dòng IA-HD03 (loại file, dung lượng, kiểm soát download) và IA-HD07 (TLS, headers, secrets, service permissions). Dựng lab: VM, Docker, mạng nội bộ; nháp bảng Security tools. | 02 §4 (HD03, HD07); sơ đồ lab | 02 §4, §7 (draft) | IA-HD03, IA-HD07 ↔ HD04 | To do
T1-05 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | SE192434 | Phạm Nguyễn Minh Trí | SE | SE | SRS: tổng quan, actor, BPMN, FR | Viết SRS §1 (problem, 3 KPI, in/out scope MVP HD01–HD14, giả định phụ thuộc IA), §2 Actors & Permissions (Employee/IT Staff/IT Manager/Admin), §3 BPMN Level 0 + Level 1 cho P1 tiếp nhận–xử lý, P2 SLA, P3 mở lại; §4 FR HD01–HD15 có Given/When/Then và Owner. Chốt stack backend. | SRS §1–4 draft; BPMN; backlog | 01 §1, §2, §3, §4 | HD01–HD15 | To do
T1-06 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | SE200624 | Lê Phú Cường | AI | SE | SRS: Business Rules + Use Case | Viết SRS §5 Business Rules BR-HD-01…05 (Resolved cần giải pháp; chỉ owner/Manager đóng-mở lại; SLA theo ưu tiên; Closed không sửa trực tiếp; 1 người phụ trách chính). §6 Use Case Specification UC-01…05 (Đăng nhập, Tạo ticket, Đính kèm, Xem ticket, Trao đổi). | SRS §5, §6 (phần 1) | 01 §5, §6 | BR-HD-01…05; HD01, HD03–HD05, HD08 | To do
T1-07 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Duyệt rủi ro & requirement; SRS Lite + BPMN + backlog | SE196524 | Nguyễn Nhật Chính | IS | SE | NFR + screen flow + FE skeleton | Viết SRS §8 NFR (NFR01–08: auth, toàn vẹn dữ liệu, usability, phân trang <2s, audit, maintainability, testability, Docker). Nháp screen flow theo 4 role; khởi tạo ReactJS + Vite + Ant Design/MUI. | SRS §8; screen flow draft; FE skeleton | 01 §8; 03 §5 (draft) | NFR01–NFR08 | To do
Note on O1: Chỉ chọn Done khi đã điền Evidence (template 00 §03). Done + Evidence trống → ô tô đỏ.